## 겉표지
노동복지 데이터분석시스템 재구축 프로젝트
빅데이터 - 분석 시범 통합테스트시나리오
시험단계
LWD-업무코드-D10-001
Ver 0.1

## 문서변경이력
문서 변경 이력
버전 번호 | 작성일 | 변경사항 요약 | 작성자 | 승인자
Ver 0.1 | 2022-04-29 | 최초작성 | 정병석 | 윤대섭

## 시나리오목록
No | 업무분류 | 시나리오ID | 시나리오명 | 설명
1 | 빅데이터 플랫폼 수집 구축 | ITC-DL-NDAP-001 | 데이터 수집 적재 (원천시스템 ▶빅데이터 플랫폼 HIVE) | 스케쥴러에 의한 각 수집 원천 시스템의 수집대상 테이블을 빅데이터플랫폼 HIVE 영역으로 정상 수집 확인
2 | (분석 시범) 교육과정 추천 | ITC-DL-ANALS-001 | 인재개발원 교육과정 추천 | 1) 인재개발원에서 제공하는 정보에 대해 빅데이터 플랫폼의 학습데이터로 구축 2) 추천모델을 통해 교육과정 추천을 확인 3) 스케쥴러에 의한 정상 학습 데이터 수집 적재 확인
3 | (분석 시범) 뇌심승인 예측 | ITC-DL-ANALS-002 | 뇌심혈관질병 주요 원인 분석 및 승인 구분 예측 | 1) 뇌심 재해조사표에 대해 빅데이터 플랫폼의 학습데이터로 구축 2) 분석 모델을 통한 사전 승인여부에 대한 예측 결과 제공 3) 스케쥴러에 의한 정상 학습 데이터 수집 적재 확인

## 시나리오개요
시나리오 개요
빅데이터 플랫폼 수집 구축 |  | 관련 기능 테스트 UI
개요 | 각 수집 원천 시스템의 수집대상 테이블을 빅데이터플랫폼 HIVE 영역으로 정상 수집됨을 확인
절차 | 1) NDAP 로그인
2) 각 시스템별로 구성된 Workflow를 실행 (WorkFlow Project 폴더)
3) Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행여부를 확인
수집 대상 시스템 | 노동보험
부과고지
VOC
복지서비스_WELFIN
EMR / CRM
신인사정보
퇴직연금
(분석 시범) 교육과정 추천 |  | 관련 기능 테스트 UI
개요 | 인재개발원에서 제공하는 정보에 대해 빅데이터 플랫폼의 학습데이터로 구축되고, 추천모델을 통해 교육과정 추천을 확인
절차 | 1) NDAP 로그인 | 1) 교육정보 CSV 파일 업로드 2) NDAP 학습데이터구축 Workflow 실행 3) 분석서버 : 추천 모델 실행 로그 (Putty) 및 결과 테이블 확인
2) (수집) 인재개발원 교육정보 CSV 파일 NDAP Storage 수동 업로드 (수강내역, 교육인사정보, 교육과정 정보)
3) (데이터구축) 추천학습데이터 구축을 위한 Workflow 실행 및 정상 수행여부를 확인
4) (모델) 추천모델 정상 수행 여부 확인
5) (모델) 추천모델을 통해 추천 결과 제공 여부 확인
대상시스템 | 빅데이터 플랫폼 HIVE 영역 / 분석서버 추천 모델 영역
예상시간 | 총 35분 : 학습데이터 구축 : 15분 / 모델 수행 : 40분
비고
1) 교육 정보 파일 NDAP Stroage Browser 수동 업로드
업로드 파일 : eHRD_수강이력.csv / 인재개발원_교육운영계획.csv / 인사정보_교육인사정보.csv
2) NDAP Workflow 실행 : BIG_ANALS ▶ WK_TN_ANLS_RCMDTN_INDL_EDC_TKCR_DTL_INT
welco_anals.TH_ANLS_RCMDTN_INDL_EDC_CRS_RCMDTN_RSLT
CSV 파일 적재 ▶ 수강이력 반영 ▶ 각 수집이력 스냅샷 반영 ▶ 추천 학습데이터 구축 ▶ 추천모델 실행
▶ 분석서버 로그인 ▶ 실행로그 확인 ▶ HIVE 추천결과 테이블 확인
(분석 시범) 뇌심승인 예측 |  | 관련 기능 테스트 UI
개요 | 뇌심 재해조사표에 대해 빅데이터 플랫폼의 학습데이터로 구축되고, 분석 모델을 통한 사전 승인여부에 대한 예측 결과 제공 | 1) NDAP 학습데이터구축 Workflow 실행 2) 분석서버 : 추천 모델 실행 로그 (Putty) 및 결과 테이블 (NDAP Workbench) 확인
절차 | 1) NDAP 로그인
2) (데이터구축) 뇌심 분석 학습데이터 구축을 위한 Workflow 실행 및 정상 수행여부를 확인
3) (모델) 뇌심 분석 모델 정상 수행 여부 확인
4) (모델) 뇌심 분석모델을 통해 사전 승인 여부에 대한 분석 결과 생성 여부 확인
5) (시각화) 뇌심 분석 정보에 대한 빅데이터 OLAP 화면상에 정상 표시 여부 확인 (차트, 표, 분석 결과) * 업무상 질병부 화면 요건 (오현경 대리)에 부합여부 확인
대상시스템 | 빅데이터 플랫폼 HIVE 영역 / 분석서버 추천 모델 영역 / 빅데이터 OLAP 시각화 영역
예상시간 | 총 15분 : 학습데이터 구축 : 10분 / 모델 수행 (학습) : 5분
비고 | 1) NDAP Workflow 실행 : BIG_ANALS ▶ WK_TN_ANLS_BRCDR_DSS_ONCR_ANLS_DATA_INT
뇌심 승인예측 결과 : welco_anals.TH_ANLS_BRCDR_DSS_FRCS_RSLT
뇌심 승인 변수요인 : welco_anals.TH_ANLS_BRCDR_DSS_FRCS_VRBL_MNCS
3) 빅데이터 포탈 OLAP 분석 화면 확인
(운영) 노동복지 재해조사표 데이터 수집 적재 ▶ 뇌심 학습데이터 구축 ▶ 학습데이터 이력 스냅샷 반영
▶ 뇌심 통계 데이터 생성 ▶ 뇌심 분석 모델 실행
▶ 분석서버 로그인 ▶ 실행로그 확인 ▶ HIVE 추천결과 테이블 확인 ▶ 포탈 OLAP 분석 화면 결과 확인

## ITC-BIG-NDAP-001
업무분류 |  | 빅데이터 플랫폼 수집 구축 | [8 empty] | 고객 검토자 시험수행 결과 검토완료 서명
시나리오 ID |  | ITC-BIG-NDAP-001 | [8 empty] | 데이터 수집
시나리오 명 |  | 데이터 수집 적재 (원천시스템 ▶빅데이터 플랫폼 HIVE)
설명 |  | 각 수집 원천 시스템의 수집대상 테이블을 빅데이터플랫폼 HIVE 영역으로 정상 수집됨을 확인한다 1) NDAP 로그인 2) 각 시스템별로 구성된 Workflow를 실행 (WorkFlow Project 폴더) 3) 스케쥴러를 통한 Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행여부를 확인 ※ 대상 수집 시스템 : 노동보험,부과고지,VOC,복지서비스_WELFIN,EMR / CRM,신인사정보,퇴직연금
시험 결과 범례: PASS - 성공, FAIL - 실패, N/A - 시험불가, 기타
통합 시험 시나리오 | [8 empty] | 검토자 시험수행 결과
순번 | 업무 | 조직/역할자 | 메뉴 | 단위기능(화면) | 프로그램ID/ (인터페이스 ID) | 시험 항목/조건 | 시험 데이터 | 예상결과 | 개발담당자 | 결과 | 시험일자 | 비고 (소요시간(분))
1 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_A | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : A | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 112
2 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_B | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : B | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 117
3 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_C1 / WK_LABOR_INSRNC_C2 | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : C | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 207
4 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_D1 / WK_LABOR_INSRNC_D2 | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : D | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 60
5 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_E_F_G | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : E,F,G | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 37
8 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_H_J | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : H,J | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 25
10 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_K1 / WK_LABOR_INSRNC_K2 | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : K | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 404
11 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_L1 / WK_LABOR_INSRNC_L2 | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : L | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | FAIL | 20220624
12 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_M_N | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : M,N | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 190
14 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_P_T_W_Z | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : P,T,W,Z | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 128
15 | 노동보험 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LABOR_INSRNC_Q1 / WK_LABOR_INSRNC_Q2 | Project : 노동보험 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 노동보험 테이블 : Q | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 780
19 | 부과고지 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_LEVY_NTIC_S_DW | Project : 부과고지 ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 부과고지 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 61
20 | VOC 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_VOC_F | Project : VOC ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | VOC 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 109
21 | 복지서비스 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_WELFIN | Project : 복지서비스_WELFIN ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 복지서비스 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 37
31 | EMR 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_EMR | Project : EMR/CRM ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | EMR,인천병원 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 91
33 | CRM 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_CRM | Project : EMR/CRM ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | CRM 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 1682
34 | 신인사정보 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_NEW_HR_1 / WK_NEW_HR_2 / WK_NEW_HR_3 | Project : EMR/CRM ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 신인사정보 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 69
35 | 토탈서비스 수집 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_WXA | Project : EMR/CRM ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 토탈서비스 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | PASS | 20220624 | 13
36 | 퇴직연금 | 운영 사용자 | NDAP Workflow 메뉴 | NDAP Workflows History | WK_ARTP / WK_ARTP_PRD_DD_BALC_HIST | Project : EMR/CRM ▶ 해당 WorkFlow를 클릭한다 | 퇴직연금 테이블 | Workflow 및 Workflow내 구성된 단위 수집 JOB의 정상 수행 |  | FAIL | 20220624

## ITC-BIG-NDAP-001_결과확인
워크 플로우 작동 Killed/Error log 화면 별첨
결과 학인 화면 별첨